## 전체일정
Team 2 | 내용/일자 | 2022-11-14 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 2022-11-18 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 2022-12-01
프로젝트준비 | 주제설정 | bar: 2022-11-14
벤치마킹 사이트 조사 | bar: 2022-11-14
협업툴 결정 | bar: 2022-11-14
팀명, 프로젝트명 작명 | bar: 2022-11-14
제안서 작성 | bar: 2022-11-14
요구 사항 정의서, 명세서 작성 | bar: 2022-11-16 to 2022-11-18
시나리오 작성 | bar: 2022-11-14 to 2022-11-15
| usecase 작성 | 2022-11-15: 이찬희, 심승복
usecase 명세서 작성 | bar: 2022-11-15 to 2022-11-16
스토리보드 작성 | bar: 2022-11-14 to 2022-11-16
클래스 다이어그램 작성
| E-R 다이어그램 작성 (EXERD 사용) | 2022-11-14: 이영남, 이찬희
| DB 테이블 정의서 | 2022-11-14: 이영남, 이찬희
| 코딩 규칙 작성 | 2022-11-14: 이영남, 심승복
Git repository 구성 (Github) | bar: 2022-11-22
개발 환경 설정 및 확인 (DB연결 등) | bar: 2022-11-17 to 2022-11-22
데이터베이스 | 오라클 설정 및 DB연동 확인 | bar: 2022-11-17 to 2022-11-18
오라클 테이블 작성 및 세부설정 | bar: 2022-11-17 to 2022-11-18
프론트엔드 | 로그인 페이지 | 2022-11-21: 이영남
| 회원가입 페이지 | 2022-11-21: 심승복
| 회원수정 페이지 | 2022-11-21: 심승복
| 메인 페이지 | 2022-11-21: 이찬희
| 축제 페이지 | 2022-11-21: 이찬희
| 맛집 페이지 | 2022-11-21: 김동재
| 항공페이지 | 2022-11-21: 손정원
board 페이지 | bar: 2022-11-21 to 2022-11-28
| 마이페이지 | 2022-11-21: 이찬희 + 팀
| 관리자페이지 | 2022-11-21: 이찬희 + 팀
추가 UI요소 적용
백엔드 | DTO 작성 | bar: 2022-11-23 to 2022-11-25
DAO 작성 | bar: 2022-11-23 to 2022-11-25
Controller 작성 | bar: 2022-11-23 to 2022-11-25
Service 작성 | bar: 2022-11-23 to 2022-11-25
| 로그인 페이지 | 2022-11-21: 이영남
| 회원가입 페이지 | 2022-11-21: 심승복
| 회원수정 페이지 | 2022-11-23: 심승복
| 메인 페이지 | 2022-11-21: 심승복
| 축제 페이지 | 2022-11-23: 이찬희
| 맛집 페이지 | 2022-11-23: 김동재
| 항공페이지 | 2022-11-23: 손정원
board 페이지 | bar: 2022-11-24 to 2022-12-01
| 마이페이지 | 2022-11-25: 이영남
| 관리자페이지 | 2022-11-25: 심승복, 손정원
| 추가 기능 적용 | 2022-11-25: 심승복, 손정원
QA | 유닛테스트 (작은 작업 단위로) | bar: 2022-11-28 to 2022-12-01
전체테스트 | bar: 2022-11-28 to 2022-12-01
디버깅 및 리팩토링 | QA에 따른 에러 수정 | bar: 2022-11-23 to 2022-12-01
문서작업 | 체크리스트 | 2022-11-14: 심승복
| 회의자료 (날짜별로) | 2022-11-14: 심승복
| 트러블슈팅 (이슈사항, 날짜별로) | 2022-11-14: 심승복
발표자료 (영상) | bar: 2022-11-30 to 2022-12-01
후반 문서 마무리 작업 | bar: 2022-11-30 to 2022-12-01