## Sheet1
회의록
날짜 | 분류 | 팀원 | Issue | solution
2022-11-14 | 1. 프로젝트 준비 2. 시나리오 작성 분배 | 전체 | - 업무분담 전 사전 조사 진행 | <프로젝트 전 설문 조사 결과> - Front UI : 이찬희 - Back-end : 이영남, 심승복, 김동재, 손정원
|  |  | - 시나리오 업무 분담 및 작성 | <시나리오 업무 분담 내용> - 숙박 : 심승복 - 축제 : 이찬희 - 맛집 : 김동재 - 항공 : 손정원 - 관리자, 마이페이지 : 이영남
2022-11-15 | 1. 상세 시나리오 작성 2. 스토리보드 작성 3. 데이터 모델링 | 전체 | - 상세 시나리오 작성 취합 - 스토리보드 | - 상세 시나리오 전체 작성 완료 후 구글 DOCS에 취합[김동재] - 담당[전원] 맡은 시나리오에 맞게 스토리보드 카카오 워크로 구현
|  | 이영남 이찬희 | - 데이터 베이스 설계 | - exerd로 데이터 모델링
|  | 손정원 김동재 심승복 | - 맡은 부분 API 찾고, 스토리보드 적용방안 | - API 구글 검색으로 조사 - 스토리보드에 맞게 활용방안 조사 - MVC, MVC2 활용방안 조사 결과에 따라 실제 적용해보기
2022-11-16 | 1. 스토리보드 미완성 2. 관리자 모드 차트 | 전체 | - 스토리보드 미완성으로 기간내 서류 작성 진행 불가 - 관리자 모드의 구성과 차트 추가 필요성 제기 | - 통일성 있는 스토리보드 의견 취합 - 관리자 모드 및 마이페이지 구현 위해, 숙박 기능 삭제 - 관리자 모드에서 확인할 관련 통계성 API(국내 항공기 월별 예매건수, 월별 서울 관광객 수 등) 찾고, 적용할 차트API 찾기
2022-11-21 | 1. 포스트맨 | 전체 | - 프론트 미구현으로 데이터 테스트 필요성 제기 | - 포스트맨 활용 방안 제시 및 포스트맨 사용법 설명
2022-11-22 | 1. 피그마 퍼블리싱 배포 2. 깃 사용 3. 현재 진행상황 4. 트러블 슈팅 관련 내용 전달 5. 프로젝트 체크리스트 관련 내용 지정 6. 코드 정의서 작성(전체 프로젝트 일관성) 7. 일정 관리 관련 내용 수정 필요 | 전체 | - 퍼블리싱 관련 이슈 - 깃 사용 이슈 - 트러블 슈팅 내용 전달 - 프로젝트 진행상황 | - 피그마를 통한 퍼블리싱 완료 후 배포 - 깃은 메인에서는 작업 하지 않고, 기능을 만들 새로운 브랜치에서 한다. 그 후 깃 리모트에 푸쉬하고, 풀 리퀘스트를 한다. - 트러블 슈팅 관련 내용 전파 및 피드백 요청함 - 프로젝트 진행상황 취합
|  | 이영남 이찬희 | - 코드 정의서 작성 - 일정 관리 진행상황 논의 | - 코드 정의서 정의 및 전파 - 일정 관리 진행상황 파악 후 팀원에게 전파
2022-11-28 | 1. 테이블 완성 | 팀원 | - DB 정보 조회 오류 - 맵 IP 불러오기 | - 쿼리문 수정 - 보류
2. 깃 브랜치
3. 메인페이지 디자인 논의
4. 퍼블리싱 완성도 회의
2022-11-30 | 1. 교수님 피드백 부분 논의 2. 미완성 부분 중간 점검 3. 관리자 통계 삽입 정보 확정 4. 더미데이터 5. 깃 체계 | 전체 | - 계층형 게시판 내용 미흡 - 통계 레이아웃 정렬 이슈 | - 덧글 추가 - 통계 쿼리문 생성